## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum | geplant (SOLL) | 5.02 | [7 empty] | 6.02 | [7 empty] | 7.02 | [7 empty] | 19.02 | [7 empty] | 20.02 | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm
| Tätigkeiten / User Stories | Dauer [geplant / wirklich] |  | wirklich (IST) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | US 01 "Als Benutzer möchte ich die Login Seite sehen." implementieren | 5h / |  | [Berkay] SOLL | bar: 5.02 1 to 5.02 2; 5.02 5 to 6.02 1; 6.02 5
[Berkay] IST | bar: 5.02 5 to 5.02 8; 6.02 5 to 6.02 6; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] IST
2 | US 02 "Als Benutzer möchte ich mich anmelden können." implementieren | 5h / |  | [Berkay] SOLL
[Berkay] IST
[Nicola] SOLL | bar: 5.02 5 to 6.02 1; 6.02 5
[Nicola] IST
3 | US 03 "Der Benutzer kann alle Spiele ansehen." implementieren | 5h / |  | [Berkay] SOLL | bar: 6.02 8 to 7.02 5
[Berkay] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 3 to 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] IST
4 | US 04 "Jedes Spiel hat seine eigene Seite" implementieren | 8h / |  | [Berkay] SOLL
[Berkay] IST
[Nicola] SOLL | bar: 6.02 8 to 19.02 1
[Nicola] IST
5 | US 05 "Als User möchte ich mich registrieren können" implementieren | 8h / |  | [Berkay] SOLL
[Berkay] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8 to 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] IST
6 | US 06 "Der Benutzer muss die Spiele nach verschiedenen Kriterien sortierem können." implementieren | 5h / |  | [Berkay] SOLL
[Berkay] IST
[Nicola] SOLL | bar: 7.02 8 to 19.02 5
[Nicola] IST
7 | US 07 "Der Benutzer muss eine Bewertung angeben können." implementieren | 3h / |  | [Berkay] SOLL | bar: 7.02 6 to 19.02 1
[Berkay] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8 to 19.02 4; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] IST
8 | US 08 "Der Benutzer kann Spiele kaufen." implementieren | 5h / |  | [Berkay] SOLL | bar: 19.02 7 to 20.02 3
[Berkay] IST | bar: 20.02 4 to dd.mm 1
[Nicola] SOLL
[Nicola] IST
9 | US 09 "Als Benutzer möchte ich meine gekauften Spiele ansehen können." implementieren | 3h / |  | [Berkay] SOLL | bar: 6.02 6 to 7.02 1
[Berkay] IST | bar: 5.02 8; 6.02 7 to 7.02 2; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] IST
10 | US 10 "Als Benutzer möchte ich die gekauften Spiele herunterladen können." implementieren | 3h / |  | [Berkay] SOLL
[Berkay] IST
[Nicola] SOLL | bar: 6.02 6 to 7.02 1
[Nicola] IST
11 | US 11 "Der Benutzer kann von jedem Spiel den Trailer anschauen." implementieren | 3h / |  | [Berkay] SOLL
[Berkay] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 6 to 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] IST
12 | US 12 "Der Benutzer hat die Möglichkeit sich auszuloggen" implementieren | 1h / |  | [Berkay] SOLL | bar: 19.02 6
[Berkay] IST | bar: 19.02 8 to 20.02 3
[Nicola] SOLL
[Nicola] IST
13 | US 13 "Der Benutzer kann nach Spielnamen suchen" implementieren | 5h / |  | [Berkay] SOLL | bar: 7.02 8 to 19.02 5
[Berkay] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 5 to 20.02 1; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Nicola] IST
14 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
15 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Vorname 2] IST
16 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
| Meilensteine |  |  |  | 5.02 8: ❶