## Produktbacklog
ID | Kann/Muss | Priorisierung | Story Points | UserStory | Status | Sprint
US 1 | Muss | 5 |  | Als Benutzer möchte ich die Login Seite sehen. | Done | 0
US 2 | Muss | 4 |  | Als Benutzer möchte ich mich anmelden können | Done | 0
US 3 | Muss | 3 |  | Der Benutzer kann alle Spiele ansehen. | Done | 0
US 4 | Muss | 1 |  | Jedes Spiel hat seine eigene Seite | Done | 0
US 5 | Kann | 3 |  | Als User möchte ich mich registrieren können | Done | 0
US 6 | Muss | 3 |  | Der Benutzer muss die Spiele nach verschiedenen Kriterien sortierem können. | Done | 0
US 7 | Muss | 3 |  | Der Benutzer muss eine Bewertung angeben können. | Done | 0
US 8 | Muss | 1 |  | Der Benutzer kann Spiele kaufen. | Done | 0
US 9 | Muss | 2 |  | Als Benutzer möchte ich meine gekauften Spiele ansehen können. | Done | 0
US 10 | Muss | 1 |  | Als Benutzer möchte ich die gekauften Spiele herunterladen können. | InProgress | 0
US 11 | Kann | 2 |  | Der Benutzer kann von jedem Spiel den Trailer anschauen. | Open | 0
US 12 | Muss | 2 |  | Der Benutzer hat die Möglichkeit sich auszuloggen | Done | 0
US 13 | Muss | 2 |  | Der Benutzer kann nach Spielnamen suchen | Done | 0
Offene Story Point: |  |  | 0
Erledigte Story Points: |  |  | 0
Story Points in Progress |  |  | 0
Story Points Total: |  |  | 0

## Sprintbacklog 1
Sprint 1
ID | UserStory | Task | Person | Status
US 1 | Als User möchte ich meine Daten speichern können | DB Schema erstellen | Open | InProgress
Daten in Tabelle speichern
GUI erstellen
…
US 2 | Als User möchte ich meine Daten updaten können | …
Sprintstart: |  | 2016-01-01
Sprintende: |  | 2016-02-03
Dauer [Tage]: |  | 33

## Sprintbacklog 2
S

## Sprintbacklog 3
Sprin